## Sheet1
填表说明：请在在线表格中填写，该表格供参考 1.全市进度与当前进度请填写百分比并保留两位小数，例：10.00%，进度不可量化的项目请填写“持续推进” 2.当月完成的时间范围为4月
附件
2024年1-7月50+1项民生实事进展情况表（市民政局）
序号 | 项目名称 | 目标任务 |  | 牵头单位 | 全市完成 | 全市进度 | 存在问题 | 特色做法 | 市直 |  |  |  | 屯溪区 |  |  |  | 黄山区 |  |  |  | 徽州区 |  |  |  | 歙县 |  |  |  | 休宁县 |  |  |  | 黟县 |  |  |  | 祁门县 |  |  |  | 风景区 |  |  |  | 高新区 |  |  |  | 备注
[9 empty] | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度
4 | 加强城乡低保人员和特困人员生活保障,规范确定和调整低保标准 | 最低生活保障 | 农村标准(元/月) | 市民政局 | 760 | 持续推进 | [7 empty] | 760 |  | 持续推进 |  | 760 |  | 持续推进 |  | 760 |  | 持续推进 |  | 760 |  | 持续推进 |  | 760 |  | 持续推进 |  | 760 |  | 持续推进 |  | 760 |  | 持续推进
|  |  | 农村保障人数 |  | 187915 | 持续推进 |  |  | - |  |  |  | - | 1349 | 9548 | 持续推进 | - | 3993 | 28303 | 持续推进 | - | 1810 | 12733 | 持续推进 | - | 9150 | 65099 | 持续推进 | - | 5092 | 35704 | 持续推进 | - | 1949 | 13774 | 持续推进 | - | 3251 | 22754 | 持续推进 | - |  |  |  | -
|  |  | 城市标准（元/月） |  | 788 | 持续推进 | [7 empty] | 788 |  | 持续推进 |  | 788 |  | 持续推进 |  | 788 |  | 持续推进 |  | 788 |  | 持续推进 |  | 788 |  | 持续推进 |  | 788 |  | 持续推进 |  | 788 |  | 持续推进
|  |  | 城市保障人数 |  | 35851 | 持续推进 |  |  | - |  |  |  | - | 1462 | 10662 | 持续推进 | - | 782 | 5613 | 持续推进 | - | 510 | 3633 | 持续推进 | - | 942 | 6700 | 持续推进 | - | 394 | 2824 | 持续推进 | - | 285 | 2006 | 持续推进 | - | 630 | 4413 | 持续推进 | - |  |  |  | -
|  | 特困人员救助供养 | 农村标准（元/月） |  | 988 | 持续推进 | [7 empty] | 988 |  | 持续推进 |  | 838 |  | 持续推进 |  | 988 |  | 持续推进 |  | 988 |  | 持续推进 |  | 988 |  | 持续推进 |  | 988 |  | 持续推进 |  | 988 |  | 持续推进
|  |  | 农村保障人数 |  | 60310 | 持续推进 |  |  | - |  |  |  | - | 70 | 484 | 持续推进 | - | 1275 | 8961 | 持续推进 | - | 292 | 1974 | 持续推进 | - | 3807 | 26171 | 持续推进 | - | 1830 | 12522 | 持续推进 | - | 592 | 4143 | 持续推进 | - | 869 | 6055 | 持续推进 | - |  |  |  | -
|  |  | 城市标准（元/月） |  | 1277 | 持续推进 | [7 empty] | 1277 |  | 持续推进 |  | 1077 |  | 持续推进 |  | 1277 |  | 持续推进 |  | 1277 |  | 持续推进 |  | 1277 |  | 持续推进 |  | 1277 |  | 持续推进 |  | 1277 |  | 持续推进
|  |  | 城市保障人数 |  | 1615 | 持续推进 |  |  | - |  |  |  | - | 77 | 540 | 持续推进 | - | 0 | 0 | 持续推进 | - | 11 | 71 | 持续推进 | - | 47 | 301 | 持续推进 | - | 51 | 352 | 持续推进 | - | 49 | 342 | 持续推进 | - | 3 | 9 | 持续推进 | - |  |  |  | -
5 | 农村敬老院运营服务能力提升 | 督促辖区内40家公建公营敬老院规范运营，加强内部安全管理，提升服务质量 |  | 市民政局 | 34 | 85% | 敬老院运营管理、服务质量有待进一步规范和提高。 | 指导督促辖区内敬老院规范运营，加强内部安全管理，提升服务质量。在省级财政奖补基础上，推进建立敬老院运营管理经费保障长效机制。 | - |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 100% | 13 | 3 | 10 | 76.92% | - | - | - | - | 12 | 2 | 11 | 91.67% | 10 | 0.5 | 8 | 80% | - | - | - | - | 4 |  | 4 | 100%
6 | 加强城乡公益性公墓建设管理 | 推进不少于26个城乡公益性公墓新建、改扩建或配套设施改造以及提升管理维护水平 |  | 市民政局 | 17.6 | 67.69% |  |  | - | - | - | - | 2 | 0 | 0.7 | 35% | 4 | 0.4 | 3 | 75% | 3 | 0.15 | 1.95 | 65% | 5 | 0.25 | 3.75 | 75% | 4 | 1 | 3 | 75% | 1 | 0.1 | 1 | 100% | 7 | 2.1 | 4.2 | 60% | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | 大力推进社区居家养老服务 | 支持完成特殊困难老年人家庭适老化改造不少于898户 |  | 市民政局 | 615 | 68.49% | 区县进展不一 | 联动多方资源，利用目前我市已有较为成熟的本地养老服务企业（机构），结合家庭养老床位、适老化改造等工作开展，实现居家上门服务与机构养老融合发展。 |  |  |  |  | 109 | 20 | 20 | 18.35% | 150 | 86 | 86 | 57.33% | 80 |  | 80 | 100% | 260 | 0 | 260 | 100% | 160 | 30 | 30 | 18.75% | 39 | 0 | 39 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100% | [8 empty] | 按照工程进度测算
|  | 支持各地建设社区嵌入式养老服务机构（综合体）不少于3个 |  |  | 1 | 33.33% |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 | 0.2 | 1 | 100% | 1 | 0.05 | 0.75 | 75% | 1 | 0.1 | 0.8 | 80% | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 加强困难大病患者救治 | 摸排符合资助条件的血友病困难患者及恶性肿瘤、心脏大血管疾病、再生障碍性贫血等重大疾病困难患者,根据支持政策应助尽助 |  | 市民政局 | - |  |  |  | 此项任务为省本级任务，地市无任务，可协助省厅摸排。 | [31 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | 按市民政局统一口径推进
15 | 强化残疾人福利保障 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴全部提高到每人86元/月，实现应保尽保 | 困难残疾人补贴标准（元/月） | 市民政局 | 86 | 持续推进 |  |  | 86 | - | - | - | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 困难残疾人补贴人数 | 市民政局 | 17987 | 持续推进 |  |  | - | - | - | - | - | 1294 | - | 持续推进 | - | 2089 | - | 持续推进 | - | 1092 | - | 持续推进 | - | 5977 | - | 持续推进 | - | 2866 | - | 持续推进 | - | 1209 | - | 持续推进 | - | 3460 | - | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 重度残疾人补贴标准（元/月） | 市民政局 | 86 | 持续推进 |  |  | 86 | - | - | - | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 重度残疾人补贴人数 | 市民政局 | 24064 | 持续推进 |  |  | - | - | - | - | - | 2373 | - | 持续推进 | - | 3496 | - | 持续推进 | - | 1137 | - | 持续推进 | - | 8148 | - | 持续推进 | - | 3242 | - | 持续推进 | - | 1480 | - | 持续推进 | - | 4188 | - | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | 完善村(社区)“救急难”互助社运作机制 | 全市753家村(社区)成立“救急难”互助社 |  | 市民政局 | 729 | 96.81% |  |  | - |  |  |  | 73 | 25 | 69 | 94.52% | 84 | 0 | 84 | 100% | 52 | 10 | 52 | 100% | 192 | 43 | 172 | 89.58% | 164 | 10 | 164 | 100% | 70 | 10 | 70 | 100% | 118 | 54 | 118 | 100% | - |  |  |  | -
20 | 建立孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准自然增长机制 | 全市分散供养的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准不低于1300元/月 | 保障标准 | 市民政局 | 1300 |  | 无 | 精准摸排，应助尽助 | - | - | - | - | 1300 |  | - | - | 1300 |  | - | - | 1300 |  | - | - | 1300 |  | - | - | 1300 |  | - | - | 1300 |  | - | - | 1300 |  | - | - | - |  |  |  | -
|  |  | 孤儿保障人数 |  | 37 | 应保尽保 | [7 empty] | 5 | 5 | 应保尽保 |  | 6 | 6 | 应保尽保 |  | 4 | 4 | 应保尽保 |  | 18 | 18 | 应保尽保 |  | 3 | 3 | 应保尽保 |  | 0 | 0 | 应保尽保 |  | 1 | 1 | 应保尽保 | - |  |  |  | -
|  |  | 事实无人抚养儿童保障人数 |  | 264 | 应保尽保 | [7 empty] | 25 | 25 | 应保尽保 |  | 37 | 37 | 应保尽保 |  | 22 | 22 | 应保尽保 |  | 62 | 62 | 应保尽保 |  | 65 | 65 | 应保尽保 |  | 16 | 16 | 应保尽保 |  | 37 | 37 | 应保尽保 | - |  |  |  | -
|  | 全市集中供养的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准1966元/月 | 保障标准 |  | 1966 | - |  |  | - | - | - | - | 1966 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  |  | 孤儿保障人数 |  | 15 | 应保尽保 | [7 empty] | 15 | 15 | 应保尽保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  |  | 事实无人抚养儿童保障人数 |  | 1 | 应保尽保 |  |  | - |  | - | - | - | 1 | 1 | 应保尽保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | 1
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | 2000
[41 empty] | - |  |  |  | 200
[41 empty] | - |  |  |  | 16
[41 empty] | 50 |  |  |  | 42
[41 empty] | 50 |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | 2
[41 empty] | 2 |  |  |  | 2
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | 1
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | - |  |  |  | -
[41 empty] | 1 |  |  |  | 1
[41 empty] | - |  |  |  | -