黄山市救助站单位2023年度绩效自评项目清单

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **全年**  **预算数** | **全年**  **执行数** | **预算执行率（%）** | **自评得分** | **是否有较大偏差** |
| 1 | 流浪乞讨人员救助专项经费 | 40 | 40 | 100 | 99.82 | 否 |
| 2 | 困难群众救助补助资金 | 81 | 81 | 100 | 100 | 否 |

**表1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 流浪乞讨人员救助专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 059-黄山市民政局 | | | | 实施单位 | 059002-黄山市救助管理站 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年救助对象600人次左右，对流浪乞讨人员实施救助，保障其基本生活权益，维护社会稳定。 | | | | | | 为切实保障流浪乞讨人员基本生活权益，我站积极开展主动救助、街面巡查救助和护送返乡等各项工作，全面落实首接负责制、24小时值班制和站内每小时巡查制，认真做好“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”和创建文明城市街面主动救助等专项行动。与黄山铁路派出所深化合作，认真做好铁路线路沿线生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。严格按照“自愿求助、无偿救助”和“先救治、后救助，先救助、后甄别”的原则，24小时为临时遇困及需要帮助的受助人员提供救助服务，帮助其解决临时生活困难。积极帮助流浪乞讨人员寻亲返乡，安排专人护送老、弱、病、残受助人员回家。2023年我站累计救助482人次，寻亲成功返乡37人次。共出动街面巡查190余车次，发放食品、消暑、御寒、防疫物资1690余件，护送返乡72人次。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助的流浪乞讨人员救助率 | | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 下一年加大救助力度 |
| 临时救助人次 | | | ≥500人次 | 482人次 | 5 | 4.82 | 下一年加大救助力度 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 积极救助，加大救助力度。 |
| 流浪乞讨人员临时救助水平 | | | 不低于上年 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 积极救助，加大救助力度。 |
| 时效指标 | 流浪乞讨人员救助及时率 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 积极救助，加大救助力度。 |
| 流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率 | | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 积极救助，加大救助力度。 |
| 成本指标 | 流浪乞讨人员返乡救助人均成本 | | | ≤5000元 | 3600元 | 5 | 5 | 积极救助，加大救助力度。 |
| 流浪乞讨人员生活救助人均成本 | | | ≤400元 | 350元 | 5 | 5 | 积极救助，加大救助力度。 |
| 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 积极救助，加大救助力度。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 流浪乞讨人员救助水平 | | | 提高流浪乞讨人员救助水平 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 积极救助，加大救助力度。 |
| 社会效益指标 | 为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供帮助服务率 | | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 积极救助，加大救助力度。 |
| 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | | | 及时护送返乡 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 积极救助，加大救助力度。 |
| 生态效益指标 | 流浪乞讨人员影响市容市貌 | | | 稳步减少 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 积极救助，加大救助力度。 |
| 可持续影响指标 | 流浪乞讨人员基本生活权益保障制度 | | | 进一步完善 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 积极救助，加大救助力度。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 积极救助，加大救助力度。 |
| 政策知晓率 | | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 积极救助，加大救助力度。 |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **99.82** |  |

**表2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 困难群众救助补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 059-黄山市民政局 | | | | 实施单位 | 059002-黄山市救助管理站 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 101.20 | 81.00 | 81.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 其他资金 | | 101.20 | 81.00 | 81.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提高站内外流浪乞讨人员生活水平，持续做好全市流浪乞讨人员救助服务保障工作，保障流浪乞讨人员的基本权益。进一步加强未成年人救助保护。 | | | | | | 完成站内困难群众救助，主动救助，积极救助，开展救助活动。全年站内累计救助人数482人，发放物资件数1690余件，出动街面巡查车次190余次。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助的流浪乞讨人员救助率 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 加大困难群众救助力度 |
| 质量指标 | 流浪乞讨人员救助水平 | | | 定性稳步提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 加大困难群众救助力度 |
| 时效指标 | 流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率 | | | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 加大困难群众救助力度 |
| 成本指标 | 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 加大困难群众救助力度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | | | 及时送返 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 加大困难群众救助力度 |
| 为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供帮助服务率 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 加大困难群众救助力度 |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | | | 进一步完善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 加大困难群众救助力度 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政策知晓率 | | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 加强宣传，让更多群众知晓 |
| 救助对象对社会救助实施的满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 加大困难群众救助力度 |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **100.00** |  |